Приложение №\_\_\_\_

 УТВЕРЖДАЮ

 Проректор

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.И. Войтко

 \_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на выполнение строительно-монтажных работ по объекту**

**«Модернизация здания котельной по ул. Яснопольской, 30/219 в г. Гродно» (1-я очередь)**

1. **Необходимо выполнить:**

строительно-монтажные и пусконаладочные работы по объекту согласно проектно-сметной документации, утвержденной распоряжение №143-АХР от 03.06.2022, и состоящей из 6-ти разделов: тепломеханическая часть, электроснабжение, внутренние водопровод и канализация, АТМ, газоснабжение внутренние устройства, пожарная сигнализация;

ввод объекта в эксплуатацию с получением заключений о допуске объекта в эксплуатацию у заинтересованных организаций (Гродненское областное управление Госпромнадзора, МЧС, Гродненский городской центр гигиены и эпидемиологии, Государственный энергетический и газовый надзор), оформить и передать заказчику исполнительную (сдаточную) документацию.

Электронный вариант ПСД прилагается к документации для переговоров, с бумажным вариантом можно ознакомится в административно-хозяйственном управлении по адресу г. Гродно, ул. Телеграфная, 5, кабинет 24.

Работы выполняются из материалов подрядной организации, оборудование закупается по согласованию с Заказчиком подрядной организацией в установленном законодательством порядке. Перечень оборудования должен соответствовать спецификации проектно-сметной документацией.

1. **Гарантийный срок** на строительно-монтажные работы составляет 5 лет с момента ввода объекта в эксплуатацию.

Гарантийный срок на оборудование согласно заводу изготовителю.

1. Нормативный срок строительства - 2 месяца.

**Предполагаемые сроки** строительства с учетом ввода объекта в эксплуатацию:

23 июня 2022 года - 23 августа 2022 года

1. **Стоимость строительства** (1-я очередь) по утвержденной проектно-сметной документации составляет 168 901,00 (сто шестьдесят восемь тысяч девятьсот один рубль 00 копеек), в том числе стоимость строительно-монтажных и пусконаладочных работ 81 108,00 (восемьдесят одна тысяча сто восемь рублей 00 копеек), стоимость оборудования - 87 793,00 (восемьдесят семь тысяч семьсот девяносто три рубля 00 копеек).

**Условия оплаты**: по факту выполненных работ в течение 20 (двадцати) банковских дней с даты подписания справки (справок) о стоимости выполненных работ (форма С-3а), акта (актов) сдачи-приемки выполненных работ (форма С-2а) обеими сторонами, согласно графику платежей.

1. **Подрядчик должен предоставить:**
* лицензию МЧС на право осуществления деятельности в области промышленной безопасности;
* лицензия МЧС на право осуществления деятельности по обеспечению пожарной безопасности;
* аттестат МАиС (не ниже третьей категории) на право осуществления видов работ согласно ПСД (7.12. устройство внутренних систем водопровода и канализации, за исключением устройства пожарных кранов на автоматических установках пожаротушения; устройство внутренних сетей теплоснабжения; 7.16. устройство внутренних систем электроснабжения) либо аттестат МАиС на право выполнения функций генерального подрядчика (не ниже третьей категории);

- обоснование и расчёт цены предложения (смету) согласно ПСД, за подписью директора;

- информацию о способности выполнить весь комплекс работ собственными силами или сведения о видах работ с привлечением субподрядных организаций;

- отзывы заказчиков о качестве и соблюдении сроков выполнения аналогичных работ (не менее трех);

* график производства работ;
* график платежей.

Согласовано главный энергетик \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Ю. Винтер 62-06-52

Составил инженер-энергетик ООРиС\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Е.А. Иотчик 60-15-35

***Оформляется, на фирменном бланке***

**График строительства**

На\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (наименование объекта)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обоснование | Наименование видов работ | Единицаизмерения | Количество | Стоимость, млн. рублей |
| всего | в том числе по месяцам с учетом прогнозного индекса цен в строительстве |
|  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Итого

По договорной (контрактной) цене на дату заключения договора

Стоимость поставляемых заказчиком материалов

Подрядчик

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность, подпись)

        М.П.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

       (инициалы, фамилия)

Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***Оформляется, на фирменном бланке***

**График платежей при  строительстве(выполнении работ)**

На\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (наименование объекта)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Месяцыстроительства | Стоимость работ по графику, тыс. рублей | Сумма платежей, тыс. рублей |
| всего | в том числе |
| аванс, включая целевой | оплата за выполненные работы, бюджетные средства | оплата за выполненные работы, собственные средства |
| Июнь | 42 225,25 |  |  |  |  |
| Июль | 84 450,50 | 42 225,25 |  |  | 42 225,25 |
| Август | 42 225,25 | 84 450,50 |  |  | 84 450,50 |
| Сентябрь |  | 42 225,25 |  |  | 42 225,25 |
|  |  |  |  |  |  |
| Итого | 168 901,00 | 168 901,00 |  |  | 168 901,00 |

Подрядчик

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(должность)                          (подпись)       (Ф.И.О.)*

*М.П.*